## Sheet1
志诚教育报名系统功能列表
分类 | 模块 | 功能 | 说明 | 完成时间
管理后台 | 角色权限管理 | 角色管理 | 添加或删除角色 | 6.2
|  | 权限分配 | 设定每个角色拥有权限。
|  | 管理员信息维护 | 添加/修改管理员信息，重设管理员密码
|  | 管理员角色权限分配 | 分配管理员角色。
| 院校管理 | 院校信息 | 查询和维护院校信息，可以添加、修改、删除院校 | 6.4
|  | 专业管理 | 维护院校专业诈
|  | 缴费科目管理 | 维护院校及专业的缴费科目信息，包括名称、价格等，可按年设置专业的学费和优惠金额。
| 基础数据管理 | 层次管理 | 维护个人层次数据，如专升本、本升硕 | 6.5
|  | 年级管理 | 维护系统的年级数据
|  | 城市管理 | 维护可报考的城市数据信息，可以添加、修改、删除城市
|  | 考试县区管理 | 维护可报考的县区数据信息。
|  | 报考类型管理 | 维护报考类型信息 | 6.8
|  | 礼包管理 | 设置礼包信息
|  | 会员介绍 | 设置会员信息，用于微信端展示
| 学生管理 | 学生信息 | 查询学生的基本信息、报读信息，可增加学生信息 | 6.9
|  | 报读订单 | 查询学生的报读订单信息，查询订单的缴费情况
|  | 推广订单 | 查询学生的推广订单
| 运营模块 | 活动管理 | 查询和维护系统中的活动信息。添加活动、修改、删除系统活动，关联活动的学校、专业信息 | 6.10
|  | 订单管理 | 查询系统中的报读订单，查询订单详情及缴费情况
|  | 电子收据 | 查看系统生成的电子收据列表，导出电子收据图片。 | 6.11
|  | 常见问题管理 | 维护常见的问题及答案
| 系统设置 | 系统信息 | 维护系统名称、版本、客服电话、企业位置、客服信息等基础信息 | 6.12
|  | 微信设置 | 设置微信接口参数和密钥、微信支付等信息
| 其它 | 登录页 | 按设计图改造登录页
|  | 首页 | 管理后台首页 | 6.15
微信端 | 首页 |  | 微信用户授权获取微信 用户信息 | 6.3
|  | 活动列表 | 列出系统中的活动信息
|  | 院校列表 | 列出系统中的推荐院校信息，点击可以查看详情
|  | 常见问题 | 查询常见问题及答案
|  | 留言区 | 展示用户的留言信息和管理员的回复信息
|  | 最新报名 | 滚动轮播最新的报名成功的信息
| 报名 | 在线报名 | 微信用户提交个人信息进行在线报名 | 6.4
|  | 在线缴费 | 用户通过微信支付进行报名费缴费，可按年缴纳学费或者一次性缴纳学费。 | 6.5
|  | 电子收据 | 在线缴费成功后，系统自动根据订单信息生成电子收据。可下载电子收据图片。 | 6.8
|  | 模板通知 | 报名成功后，模板消息通知到用户
| 个人中心 | 我的信息 | 查询和维护用户的个人信息 | 6.9
|  | 报名记录 | 查询用户的报名记录，对未支付的报名订单可以继续缴费
|  | 我的收据 | 查询用户的电子收据记录，可下载电子收据图片。 | 6.10
|  | 证件照管理 | 允许用户上传用户的身份证、毕业证
|  | 推广管理 | 查看用户推广码、推广用户数量、分享阅读数及成功的报名 数量。推广用户报名成功，用户可获得指定数量的积分，积分可用于报名抵扣学费。 | 6.11
测试 | 集成以及自测试 |  | 前后台联调 | 6.16-6.17
| 公司测试及修改 |  | 公司测试及修改 | 6.18-6.19